	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	


Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для

инвалидов объектов и услуг в установленных 

сферах деятельности на территории

Мамадышского муниципального района

на 2016- 2020 годы

В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах деятельности Мамадышского муниципального района на 2016-2020 годы  (Приложение № 1).
2. Отделу территориального развития Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района осуществлять координацию деятельности структурных подразделений исполнительного комитета, учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, являющихся исполнителями мероприятий «дорожной карты», в части, касающейся реализации мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организации всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей для инвалидов  объектов и услуг в сферах деятельности на территории Мамадышского муниципального района.

4. Опубликовать данное постановление в районной газете «Нократ» («Вятка») и разместить на официальной сайте района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Смирнову А.П.

           Руководитель                                             С.М. Гимранов

М.М. Муллахметова 

3-12-36 
	
	          Приложение № 1
к постановлению Руководителя 

исполнительного комитета 

муниципального района

от  30.11.  2015 г.    №  1020




ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»),
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в Мамадышском муниципальном районе

	№ п/п
	Наименование
мероприятий
	Нормативный правовой акт, иной документ, которым  предусмотрено проведение мероприятия
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Срок реали-зации
	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателей  доступности для инвалидов объектов и услуг

	I. Совершенствование нормативной базы

	1.1
	Проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры
	
	Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Мамадышском МР
	2015-2020 годы
	Выявление нарушений требований доступности с целью устранения.



	1.2
	Согласование проектов на строительства и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов и   других маломобильных групп населения. 
	РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».
	Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Мамадышском МР, Исполнительный комитет Мамадышского МР  (отдел инфраструктурного развития)
	постоянно
	Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры.

	1.3
	Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры района по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции, выдача заключений  о соответствии объектов требованиям доступности для инвалидов, установленных законодательством
	РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»
	Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Мамадышском МР, Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района  (отдел инфраструктурного развития)
	2015 – 2020 годы
	Выявление объектов социальной инфраструктуры района, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов

	1.4
	Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления  государственных или муниципальных услуг  
	ст. 26 Федерального закона  от 01.12.2014 года № 419-ФЗ
	Исполнительный комитет Мамадышского МР
	2016 год
	Повышение качества предоставляемых услуг  инвалидам

	1.5
	В случае невозможности полностью приспособить действующие объекты для нужд инвалидов разработать положения о предоставлении услуг дистанционно или на дому
	Статья 15 ФЗ РФ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
	Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Мамадышском МР, Исполнительный комитет Мамадышского МР
	2016 год
	Повышение качества предоставляемых услуг  инвалидам

	II.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации),  включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

	2.1
	Адаптация зданий:  

-Районный дом культуры г. Мамадыш,

-Подростковый клуб «Мечта»

-Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района РТ

для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг:

1. Устройство пандусов;
2. Адаптация входной группы;

3. Обустройство входной площадки с парковочным местом для инвалидного автотранспорта;

3. Адаптация санитарно-гигиенических  помещений.
	Постановление КМ РТ от 19.05.2015 N 358
"О внесении изменений в Государствен-ную программу "Социальная поддержка граждан РТ" на 2014 - 2020 годы, утвержденную Постановлением Кабинета Министров РТ от 23.12.2013 N 1023 "Об утверждении Государственной программы "Социальная поддержка граждан РТ" на 2014 - 2020 годы"
Подпрограмма «Доступная среда» 2014-2015 гг.
	Отдел образования, культуры , молодежи и спорта Исполнительного комитета Мамадышского МР, Исполнительный комитет Мамадышского МР
	2016-2018годы
	Будет обеспечен беспрепятственный  доступ к данным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)

	2.2
	Адаптация  пешеходных переходов для инвалидов и других маломобильных групп населения по г. Мамадыш
	Постановление  КМ  РТ от 19.05.2015г. №358 «О внесении изменений в Государственную программу «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014-2020гг. утвержденную Постановлением Кабинета Министров РТ от 23.12.2013г. №1023 « Об утверждении Государственной программы Социальная поддержка граждан РТ» на 2014-2020гг. Подпрограмма «Доступная среда» 2014-2015гг. 
	Исполнительный комитет г.  Мамадыш, 
ООО «Мамадыш-ЖКУ»


	2016-2020годы
	Обеспечение доступности беспрепятственности и безопасности движения инвалидов и других малобобильных групп населения в пределах автомобильных дорог в Мамадышском муниципальном образовании

	2.3
	Адаптации транспортной и улично-дорожной сети г. Мамадыш  к беспрепятственному доступу инвалидов социально- значимым объектам(установки дорожных знаков 6.4 «Место стоянки» и 8.17 «Инвалиды»)


	Постановление КМ РТ от 19.05.2015г. №358 «О внесении изменений в Государственную программу «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014-2020гг. утвержденную Постановлением Кабинета Министров РТ от 23.12.2013г. №1023 « Об утверждении Государственной программы Социальная поддержка граждан РТ» на 2014-2020гг. Подпрограмма «Доступная среда» 2014-2015гг.
	Исполнительный комитет г.  Мамадыш, 
ООО «Мамадыш-ЖКУ»


	2016-2020 годы
	Будет обеспечен беспрепятственный доступ к данному объекту и услугам инвалидов и других МГН.

	2.4
	Адаптация с целью  повышения доступности для инвалидов зданий МБОУ ДЮСШ по хоккею и фигурному катанию 
	Программа «Доступная среда»
	Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Мамадышского МР
	2016-2020годы
	Адаптация санитарно-гигиенических помещений
Адаптация входной группы

Адаптация путей движения внутри зданий

Адаптация территорий

	2.5
	Приобретение низкопольных автобусов
	Постановление КМ РТ от 19.05.2015 N 358
"О внесении изменений в Государственную программу "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014 - 2020 годы, утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 N 1023 "Об утверждении Государственной программы "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014 - 2020 годы"
Подпрограмма «Доступная среда» 2014-2015гг.
	Исполнительный комитет Мамадышского МР,
ООО «Транспорт»
	2016-2020годы
	Будет обеспечена беспрепятственная транспортная   доступность 
 к объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)

	2.6
	Адаптация для инвалидов  сельских домов  культуры.

	Государственная программа «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан на 2014-2020 годы», подпрограмма «Доступная среда»
	Отдел культуры исполнительного комитета Мамадышского МР 
	2016-2020годы
	Доступность объекта культуры для инвалидов и других МГН 

	Раздел III
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставления инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

	3.1
	Трудоустройство инвалидов через ГБУ  Центр занятости  населения Мамадышского района»
	ФЗ №419 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правахинвалидов"
	ГБУ  Центр занятости  населения Мамадышского района»
	Постоянно
	Оказание помощи в трудоустройстве инвалидов

	3.2
	Бесплатное (для инвалидов 1,2 групп),  льготное (для инвалидов 3 группы) посещение музея 
	Статья 17 проекта закона РТ «О внесении изменений в закон Республики Татарстан» «О культуре»
	Музей г. Мамадыш
	Постоянно
	Увеличение объема реабилитационных мероприятий для инвалидов,  реализация конституционных прав и ускорение их интеграции в общество

	3.3
	Выделение 10-15 посадочных мест для инвалидов на каждое культурно-развлекательное мероприятие  в РДК г. Мамадыш
	Статья 17 проекта закона РТ «О внесении изменений в закон Республики Татарстан» «О культуре»
	Отдел культуры исполнительного комитета Мамадышского МР
	Постоянно
	Увеличение объема реабилитационных мероприятий для инвалидов,  реализация конституционных прав и ускорение их интеграции в общество

	3.4
	Организация и проведение сабантуев для взрослых инвалидов  и детей-инвалидов на базе социальных учреждений района
	План мероприятий учреждений социальной защиты Мамадышского района, утверждаемый ежегодно начальником ОСЗ МТЗиСЗ РТ в Мамадышском муниципальном районе
	Учреждения соцзащиты КМР
	ежегодно
	Спортивно-состязательные и культурно-развлекательные мероприятия для инвалидов

	3.5
	Организация мероприятий в рамках проведения декады инвалидов
	План мероприятий , утверждаемый руководителем Исполнительного комитета Мамадышского МР 
	Исполнительный комитет Мамадышского МР
	ежегодно
	Мероприятия в целях привлечения вниманияобщественности к проблемам инвалидов, оказания им помощи и поддержки

	3.6
	Организация мероприятий в Реабилитационном центре для детей и подростков  с ограниченными возможностями:
- организация летнего трудового лагеря для детей-инвалидов совместно с Центром занятости населения Мамадышского района;

- ведение мастер-классов для родителей детей-инвалидов по прикладному творчеству, организация итоговых выставок и выставок поделок детей-инвалидов и т.д.
	План мероприятий РЦ «Милосердие», утверждаемый директором РЦ ежегодно
	Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Мамадышском МР
	ежегодно
	Проведение реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов и частоболеющих детей

	3.7
	Работа выездной мобильной бригады ГАУСО «КЦСОН «Забота» на дом к инвалидам, имеющим проблемы с передвижением.
	Положение ГАУСО «КЦСОН «Забота»
	Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Мамадышском МР 
	Постоянно
	Оказание медицинской реабилитации, психологической поддержки инвалидам района

	3.8
	Бесплатное ксерокопирование, перенос информации на электронные носители, выдача книг из читального зала, пользование Интернетом
	Статья 17 проекта закона РТ «О внесении изменений в закон Республики Татарстан» «О культуре»
	Отдел культуры Исполнительного комитета Мамадышского МР

	Постоянно
	Преодоление информационного неравенства, обеспечение возможности использования информационно-коммуникационных технологий всеми жителями города, включая инвалидов

	3.9
	Организация и проведение культурно - досуговых, познавательных мероприятий и концертных программ для инвалидов и с их участием
	Статья 17 проекта закона РТ «О внесении изменений в закон Республики Татарстан» «О культуре»
	Отдел культуры Исполнительного комитета Мамадышского МР

	2016-2020 годы
	Увеличение объема реабилитационных мероприятий для инвалидов,  реализация конституционных прав и ускорение их интеграции в общество.
Демонстрация творческих достижений и талантов людей с ограниченными возможностями

	3.10
	Проведение Спартакиады  по доступным видам спорта с учетом возможностей  инвалидов
	Календарный план спортивных мероприятий КМР РТ
	Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Мамадышского МР, 
Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Мамадышском МР
	В течение года
	Увеличение объема реабилитационных мероприятий для инвалидов. Демонстрация спортивных достижений людей с ограниченными возможностями

	3.11
	Обучение сотрудников, предоставляющих услуги инвалидам в сфере занятости населения
	Государственная программа социальной поддержки граждан Республики Татарстан в 2014-2020 г.г.
	ГКУ «Центр занятости населения Мамадышского района»
	2018-2020 годы
	Создание доступной среды для инвалидов к месту предоставления государственных услуг в сфере занятости населения

	Раздел IV
Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

	4.1
	Направление специалистов на обучение по сурдопереводу.
	ФЗ №419 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"
	Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Мамадышском МР Отдел образования Исполнительного комитета  Мамадышского МР 
	2016-2020 годы
	Увеличится количество специалистов, обученных общению с инвалидами по слуху.
Улучшится качество оказания услуг инвалидам по слуху.

	4.2
	Направление специалистов для обучения
(инструктирования) по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи.
	ст.15 ФЗ №419 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"
	Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Мамадышском МР, Отдел образования Исполнительного комитета  Мамадышского МР
	2016-2020 годы.
	Увеличится количество специалистов, обученных работе с инвалидами.
Улучшится качество оказания услуг инвалидам.



	4.3
	Проведение инструктирования (обучения)  сотрудников учреждений, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах
	ст.15 ФЗ №419 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"
	МТЗ и  СЗ РТ, Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ,
Отделы образования , культуры,  по делам молодежи и спорту , исполнительного комитета, Мамадышского МР
	2016-2020 годы
	Повышение качества предоставляемых услуг  инвалидам








