Приложение №5

К плану «Буран»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

работ по выполнению мероприятий по плану «Буран»

в Мамадышском муниципальном районе

| № п.п. | Наименование мероприятий | Время выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доведение сигнала о введении плана «Буран» до Главы Мамадышского муниципального района | Ч+ 0.15 | ОД ЕДДС района |
|  | Сбор оперативной группы Мамадышского муниципального района | Ч + 1.30 | ОД ЕДДС района |
|  | Сбор членов КЧС ПБ (рабочей группы КЧС ПБ) района | Ч+ 1.30 | ОД ЕДДС района |
|  | Организация сбора техники, выделяемой по плану «Буран». | Ч+ 2.00 | Руководитель рабочей группы КЧС ПБ Мамадышского муниципального района. |
|  | Развертывание мест сбора техники, организация ее учета и проверки технического состояния. Уточнение (постановка) задач | Ч+ 2.00 Ч+ 3.00 | Руководитель рабочей группы КЧС ПБ Мамадышского муниципального района. |
|  | Организация материально-технического обеспечения (порядок обеспечения ГСМ, организация питания) | Весь период работ | Руководитель рабочей группы КЧС ПБ Мамадышского муниципального района. |
|  | Определение объема и стоимости работы, оформление документов на оплату произведенных работ | По завершению работ | Руководитель рабочей группы КЧС ПБ Мамадышского муниципального района. |
|  | Представление докладов в КЧС ПБ РТ о ходе работ по плану «Буран» | Каждый час работы | Руководитель рабочей группы КЧС ПБ Мамадышского муниципального района. |