\
 Об   утверждении плана  мероприятий
по подготовке и  празднованию
70-й годовщины Победы в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов 
Во исполнение Указа Президента Республики Татарстан от 09.10.2012 года №УП-861 «О праздновании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в целях качественной ее подготовки  
         п о с т а н о в л я ю:
1. Провести в 2012-2015 годах в Мамадышском муниципальном районе торжественные мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы в         Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования в Мамадышском муниципальном районе 70-й годовщины    Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов.
3. Утвердить Положение об Организационном комитете по подготовке и празднованию в Мамадышском муниципальном районе 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение №1).
4. Утвердить (по согласованию)  состав организационного комитета  по подготовке и празднованию 70 - ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение №2).

            5. Утвердить (по согласованию) план мероприятий по подготовке и празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 3) в Мамадышском муниципальном районе.
         6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить       на Руководителя исполнительного комитета  муниципального района             Хафизова И.Ф.

Глава 
муниципального района                                             А.П.Иванов
Муллахметова М.М

 3-19-69 

 Приложение № 3
                                                                                                  к постановлению главы
                                                                                                   муниципального района 

№ _____ от  « _____» ________2013г
П Л А Н

мероприятий по подготовке и  празднованию 70-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов

	№ п/п
	Наименование 
мероприятий
	срок 
проведения
	ответственные
	место проведения

	1
	Подготовить  и направить во все предприятия, учреждения и организации рекомендательные письма по подготовке и проведению 70 - ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
	до 5 мая 
	отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Мамадышском муниципальном районе
	Организации,       учреждения,      сельские поселения

	2
	Встреча учащихся школ с ветеранами ВОВ.
	29 апреля
10 часов
	Музей  района
	Музей   района

	3
	Очистка, ремонт, покраска памятников на аллее памяти, посадка цветов, чистота прилегающих улиц, оформление города, подготовка и вывеска лозунгов.
	до 5 мая
	Городское поселение, ООО «Мамадыш ЖКУ», ООО «УПТК», Гл.архитектор, Совет ветеранов
	

	4
	Ремонт памятников в сельских поселениях
	До 1 мая
	Главы сельских поселений
	

	5
	Подготовить текст поздравления, обращения главы района для сельских поселений
	До 7 мая
	Сектор по работе с общественностью и СМИ
	

	6
	Акция «Лента Победы»
	6-9 мая


	Волонтеры, РОО


	Улицы города

	7
	 Акция «Поздравь ветерана»
	
	Волонтеры, ДДЮ, филиал ОАО «ТАТМЕДИА» «Информпечать «Нократ» (Вятка)» 
	

	8
	Экспедиция в составе поискового отряда в Ленинградскую область
	До 10 мая
	ПК-87
	

	9
	Подготовка и оформление делегации и праздничных колонн предприятий и организаций города.
	до 8 мая


	Исполнительный комитет города
	

	10
	Организация субботников – посадка деревьев, цветов в парке Победы, уборка  закрепленных территорий.
	до 8 мая
	Исполнительный комитет города, зам. главы города Мамадыша, гл. архитектор, отделы организации, 
ГУ «Мамадышский  лесхоз», Совет ветеранов
	

	11
	Ремонт памятников на горе Пузанка.

	до 8 мая
	ООО «Мамадыш ЖКУ», Совет ветеранов
	

	12
	Отлов  голубей. 68 шт.

	до 8 мая
	ОАО «ХПП»
	

	13
	Приобретение цветов для ветеранов.

	до 8 мая
	ОДМС
	

	14
	Организация праздничной торговли, оформление торговых точек
	9 мая
	РАЙПО
	Центр города, ул.Советская

	15
	Финансирование расходов проведения праздника.
	до 9 мая
	Финансово – бюджетная палата
	

	16
	Возложение цветов и гирлянд к памятникам.
	9 мая 10.00 час
	ОДМС, Совет ветеранов, РОО
	Центр города ул.Советская

	17
	Выпуск специального номера районной газеты, радио – передачи, телепередачи, текст выступления главы, председателя Совета муниципального района.
	до 9 мая
	ОАО «Татмедиа» «Информпечать «Нократ» («Вятка»)»
	

	18
	Проведение торжественных собраний в организациях и деревнях.
	до 9 мая и 9 мая
	Отдел  социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Мамадышском муниципальном районе, Совет ветеранов
	Клубы, дома культуры

	19
	Обеспечение дежурства 

« Скорой помощи».
	9 мая 9-00 час. в РВК
	ЦРБ
	

	20
	Установка стульев  и скамеек на месте проведения митинга.
	9 мая
	Ипподром, ОДМС
	Около памятника ул.Советская 

	21
	Установка звуковой аппаратуры у Памятника павшим героям по ул.Советская.
	9 мая 7 час 30 мин
	Отдел культуры, РУЭС
	Около памятника ул.Советкая

	22
	Подготовка вечного огня.
	9 мая с 7.00 час до 24.00 час
	Мамадышский РЭГС ЭПО «Елабугагаз» ООО Татрансгаз
	Центре города ул.Советская

	23
	Почетный караул у Вечного огня.
	7-9 мая
	РОО
	ул.Советская

	24
	Организация участия делегации предприятий, организаций и учреждений города на параде и митинге, подготовка спортивных флагов, пиротехника.
	9 мая 8.00 час.
	Исполнительный комитет города Мамадыш,  ОДМС
	Центре города ул.Советская

	25
	Построение предприятий и организации. Учреждений города для митинга.


	9 мая 9.00 час
	РВК, ОДМС
	Согласно плана

	26
	Организовать дежурство по городу, оцепление, парад картингистов, мотоциклистов, салют из автомата Калашникова (3 выстрела).
	9 мая 9.00 час
	РОВД, ГИБДД, ОДМС
	Центр города ул. Советская

	27
	Приглашение и парад ветеранов, почетный караул (8-13 чел), подготовка выступающих на митинге, выступление хора ветеранов.
	9 мая 9.00 час
	РВК, Совет ветеранов
	Центр города

	28
	Участие учащихся школ города на митинге (встреча ветеранов войны), живой коридор по улице Советская, выступление приветственной группы, запуск шаров и голубей (70 штук), изготовление бантов для ветеранов
	9 мая 9.00 час
	Отдел образования
	Центр города 
ул. Советская

	29
	Праздничный концерт художественной самодеятельности, посвященный дню Победы 
( на площади), праздничный салют.
	8 мая 14.00 час
	Отдел культуры, ОДМС
	Центр города ул.Красноармейская

	30
	Выступление хора ветеранов, подготовка сценария праздника, ведущие, усиление в 2- х местах.
	9 мая 11.00 час
	Отдел культуры, Совет ветеранов
	Центр города ул.Советская

	
	Конкурс патриотических песен и стихов
	9 мая 12.00
	ДШИ, ДДЮ
	Площадь перед УПФР

	31
	Проведение легкоатлетической эстафеты по улицам города.
	9 мая 9.00 час
	ОДМС, отдел образования
	Центр города ул.Советская

	32
	Корректировка автобусного движения по городу.
	9 мая
	ОАО «Мамадышское АТП», ОГИБДД
	

	33
	Праздничный обед для ветеранов, продовольственный пакеты, концертная программа с видео показом, предоставление автотранспорта для перевозки ветеранов.
	9 мая 13.00 час
	МУ «ОДМС» - 2, ЦСОН – 2, 
 Приют -1, Райпо,    ОО – 1,                 отдел культуры
	Кафе « Вятка» ул. Советская

	34
	Поставить памятник ветеранам ВОВ в центре города
	2014-2015гг
	Исполнительный комитет города
	


Начальник ОСЗ МТЗ и СЗ РТ в
Мамадышском  муниципальном районе                                       М.М.Муллахметова
                                                                                      Приложение № 2

                                                        к постановлению Главы 

                                                        муниципального района

                                                                                     № _____от « _____» ____________2013г.

Состав

организационного комитета по подготовке и празднованию 70 – ой

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

( по согласованию)

Хафизов И.Ф.                                   - руководитель Исполнительного комитета

                                                             муниципального района. председатель комиссии

Смирнова А.П.


- заместитель руководителя Исполнительного комитета          

                                                             муниципального района, заместитель председателя  

                                                             комиссии

Иванов Ю.И 


           -  зам.главы, зам.пред.Совета муниципального района

                                                             заместитель председателя комиссии

 Синкевич А.В 


- начальник отдела « Военного комиссариата РТ по

                                                              Мамадышскому району

                                                              заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Галимханов Т.А. 

            - начальник МУ « Отдела  по делам молодежи и спорту                                                                  

                                                              Исполнительного комитета муниципального района            

Гарипов Р.М



-  руководитель Исполнительного комитета муници-  

                                                              пального района 

Давытов Р.Р.


            - начальник МУ»Отдела культуры» Исполнительного  

                                                              комитета муниципального района

Иванов Р.А 



- директор ООО «Мамадыш ЖКУ»                                                              

Музафаров А.З. 


- начальник отдела МВД России по Мамадышскому  

                                                             району 

Муллахметова М.М. 

- начальник отдела  социальной защиты МТЗ и СЗ в                                                             

                                                             Мамадышском муниципальном районе

Мухаметзянов Г.Г 


- начальник Мамадышской РЭГС
                                                                                                                 

Сергеев А.М 


            - руководитель Финансово – бюджетной палаты                                                             

                                                              муниципального района                   

Талипова Г.В. 


- председатель районного Совета ветеранов войны и 
                                                             труда 

Телешева Л. В 

           - директор ГАУСО « Центр социального обслуживания  

                                                             населения «Забота» МТЗ и СЗ  в Мамадышском

                                                  муниципальном районе

Уразлина Л.И.


- председатель правления Мамадышскогог Райпо

Фаизов В. Н                                      - начальник МКУ « Отдел образования» Исполнитель-

                                                             ного комитета муниципального района 

Хазеев Д.Ф.


            - главный врач ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ»

Ханова С.Н.


            - директор филиала  ОАО «Татмедиа» « Информпечать  

                                                             «Нократ» ( «Вятка»)»

Хасанов Ш.Н


            - начальник УПФ РФ по РТ в Мамадышском районе 

Руководитель аппарата

Совета муниципального района                                                        С.С.Поляков

                                                                                      Приложение № 1

                                                        к постановлению Главы
                                                        муниципального района

                                                                                     № _____от « _____» ____________2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об организационном  комитете по подготовке и проведению

 празднования в Мамадышском муниципальном районе 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1. Организационный комитет по подготовке и проведению празднования в Республике Татарстан 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - Организационный комитет) образован в целях подготовки и проведения в Мамадышском муниципальном районе торжественных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, а также обеспечения координации деятельности органов государственной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Мамадышского муниципального района (далее - органы местного самоуправления), общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций, участвующих в реализации вышеуказанных мероприятий.

2. Организационный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, федеральными законами и законами Республики Татарстан, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Президента Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Мамадышского муниципального района,  а также настоящим Положением.

         Руководитель аппарата

         Совета муниципального района                                      С.С.Поляков

Согласовано :




Смирнова А.П.







Муллахметова М.М.





                         Сергеев С.М
