| Наименование задачи | Наименование основных мероприятий | Сроки исполне-ния | Источники финансирования | Финансирование тыс.руб. |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. Развитие инфраструктуры внутреннего и въездного туризма Мамадышского муниципального района | - Заключение охранных обязательств с собственниками объектов культурного наследия | 2014-2016. | всего, в т.ч.: |  |  |  |  | МУ «Отдел культуры» Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | По отдельному плану |  |  |  |  |  |
|  | - Реставрация объектов культурного наследия ,находящихся в различных видах собственности | 2014-2016. | всего, в т.ч.: |  |  |  |  | МУ «Отдел культуры» Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | По отдельному плану |  |  |  |  |  |
|  | - Контроль над состоянием объектов культурного наследия, обеспеченья наличия Охранных обязательств у собственников объектов культурного наследия | 2014-2016. | всего, в т.ч.: |  |  |  |  | МУ «Отдел культуры» Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | По отдельному плану |  |  |  |  |  |
|  | - Установка охранных и информационных досок на объектах культурного наследия | 2014-2016. | всего, в т.ч.: | 400,0 | 100,0 | 250,0 | 50,0 | МУ «Отдел культуры» Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | местный бюджет | 400,0 | 100,0 | 250,0 | 50,0 |  |
|  | - Обновление адресных аншлагов | 2014-2015. | всего, в т.ч.: | 220,0 | 120,0 | 100,0 | -- | МУ «Отдел культуры» Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | местный бюджет | 120,0 | 20,0 | 100,0 | -- |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | -- | -- |  |
|  | - Создание новой экспозиции в краеведческом музее города Мамадыш | 2014-2016. | всего, в т.ч.: | 5000,0 | 1880,0 | 2000,0 | 1120,0 | МУ «Отдел культуры» Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | местный бюджет | 5000,0 | 1880,0 | 2000,0 | 1120,0 |  |
|  | 1,7. Создание новых музеев. | 2014-2016. | всего, в т.ч.: | 9000,0 | -- | 4000,0 | 5000,0 | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | местный бюджет | 9000,0 | -- | 4000,0 | 5000,0 |  |

| Наименование задачи | Наименование основных мероприятий | Сроки исполне-ния | Источники финансирова-ния | Финансирование тыс.руб. |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего, | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. | 8. |  | 9. |
|  | - Продолжение постройки и благоустройства набережной р. Вятка в доль города Мамадыш | .2014. | всего, в т.ч.: | 252000,0 | 252000,0 |  | -- | -- |  | Исполком г. Мамадыш |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 252000,0 | 252000,0 |  | -- | -- |  |  |
|  | - Углубления русла р. Вятка от устья до города Мамадыш (для принятия туристических теплоходов) | 2015. | всего, в т.ч.: | 85000,0 | -- |  | 85000,0 | -- |  | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 85000,0 | -- |  | 85000,0 | -- |  |  |
|  | - Благоустройство парков и скверов города | 2014-2016. | всего, в т.ч.: | 1500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  | Инвесторы |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  | - Строительство бобслейной трассы в г. Мамадыш | 2015. | всего, в т.ч.: | 19100,0 |  |  | 19100,0 |  |  | МУ «Отдел молодежи и спорта» |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 19100,0 | -- |  | 19100,0 | -- |  |  |
|  | - Строительство горнолыжного комплекса | . 2014-2016. | всего, в т.ч.: | 37000,0 | 2000,0 |  | 15000,0 | 20000,0 |  | МУ «Отдел молодежи и спорта» |
|  |  |  | внебюджетные источники | 37000,0 | 2000,0 |  | 15000,0 | 20000,0 |  |  |
|  | - Создание туристического комплекса на территории ипподрома. | 2014-2015. | всего, в т.ч.: | 12000,0 | 8000,0 |  | 4000,0 |  |  | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | внебюджетные источники | 12000,0 | 8000,0 |  | 4000,0 | -- |  |  |
|  | - Реконструкция пристани пос. Соколка | 2016. | всего, в т.ч.: | 10000,0 | -- |  | -- | 10000,0 |  | МУ «Отдел молодежи и спорта» |
|  |  |  | внебюджетные источники | 10000,0 | -- |  | -- | 10000,0 |  |  |
|  | - Благоустройство пляжа на берегу р. Кама в поселке Соколка | 2014-2015. | всего, в т.ч.: | 700,0 | 200,0 |  | 500,0 |  |  | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | внебюджетные источники | 700,0 | 200,0 |  | 500,0 | -- |  |  |
| Наименование задачи | Наименование основных мероприятий | Сроки исполне-ния | Источники финансирова-ния | Финансирование тыс.руб. |  |  |  |  |  | Исполнители |
|  |  |  |  | всего, | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. | 8. |  | 9. |
|  | - Благоустройство берега реки Камы и речки Берсутка в поселке Бесут. - берегоукрепление реки Кама и речки Берсутка - благоустройство набережной р.Кама и р. Берсутка -Строительство причала для принятия теплоходов - Благоустройство пляжа -Строительство лодочных станции и пирсов для рыбаков -Строительство гостиницы, кафе и ресторана - Строительство фонтанов -Строительство пунктов проката (лодок, водных мотоциклов, рыбацких принадлежностей и т.д.) | 2014-2016. | всего, в т.ч.: | 1300000,0 | 500000,0 |  | 450000,0 | 350000,0 |  | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1300000,0 | 500000,0 |  | 450000,0 | 350000,0 |  |  |
|  | 1.17. благоустройства родника «Святая чаша» | 2014-2016. | всего, в т.ч.: | 10000,0 | 4000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 |  | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | внебюджетные источники | 10000,0 | 4000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 |  |  |
|  | 1.18. Создание туристического комплекса «Кирменское городище» - Создание музея под открытом, небом - благоустройство комплекса родников «ИЗГЕЛЭР ЧИШМЭСЕ» - обустройство площадок под кемпинг - установике беседок и мангалов - строительство щебенчатой дороги | 2014. | всего, в т.ч.: | 14100,0 | 10800,0 |  | 3300,0 | -- |  | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | бюджет РТ | 3300,0 | -- |  | 3300,0 | -- |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 10800,0 | 10800,0 |  | -- | -- |  |  |
|  | 1.19. Разработка, изготовление и установка на въездах в район схема района с указанием объектов туризма и отдыха. | 2014. | всего, в т.ч.: | 150,0 | -- |  | 150,0 | -- |  | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | -- |  | 150,0 | -- |  |  |
| Наименование задачи | Наименование основных мероприятий | Сроки исполне-ния | Источники финансирова-ния | Финансирование тыс.руб. |  |  |  |  |  | Исполнители |  |
|  |  |  |  | всего, | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  |  | 8. | 9. |  |
|  | 1.20. Разработка, изготовление и установка информационных щитов (баннеров, указателей и т.п.) | 2014-2015. | всего, в т.ч.: | 275,0 | 100,0 | 175,0 |  |  | -- | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |  |
|  |  |  | местный бюджет | 275,0 | 100,0 | 175,0 |  |  | -- |  |  |
|  | 1.21. Создание условий для развития конного туризма | 2014-2015. | всего, в т.ч.: | 650,0 | 400,0 | 250,0 |  |  | -- | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |  |
|  |  |  | местный бюджет | 650,0 | 400,0 | 250,0 |  |  | -- |  |  |
|  | 1.22. Обустройство экологических троп на Сокольских и Берсутских территориях для формирования маршрутов экологического туризма. |  | всего, в т.ч.: | 900,0 | 500,0 | 400,0 |  |  | - | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 900,0 | 500,0 | 400,0 |  |  | - |  |  |
|  | 1.23. Обустройство туристических площадок на территориях сел: Малмыжка, Новый Кумазан, Каргали и Зюри для формирование маршрутов этнического туризма. |  | всего, в т.ч.: | 1700,0 | 700,0 | 1000,0 |  |  |  | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1700,0 | 700,0 | 1000,0 |  |  | - |  |  |
|  | 1.24. Строительство баз отдыха, усадеб, гостевых домиков и т.д. | 2014-2016. | всего, в т.ч.: | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 2000,0 | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
|  | ИТОГО по задаче 1 (с учетом капитальных вложений федерального и республиканского бюджетов) |  | всего, в т.ч.: | 1765695,0 | 783300,0 | 590725,0 |  |  | 391670,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 356100,0 | 252000,0 | 104100,0 |  |  | - |  |  |
|  |  |  | бюджет РТ | 3300,0 | - | 3300,0 |  |  | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 15595,0 | 2500,0 | 6925,0 |  |  | 6170,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1390700,0 | 528800,0 | 476400 |  |  | 385500 |  |  |
|  | ИТОГО по задаче 1 (без учета капитальных вложений федерального и республиканского бюджетов) | . | всего, в т.ч.: | 1409595,0 | 531300,0 | 486625,0 |  |  | 391670,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет РТ | 3300,0 | - | 3300,0 |  |  | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 15595,0 | 2500,0 | 6925,0 |  |  | 6170,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1390700,0 | 528800,0 | 476400 |  |  | 385500 |  |  |

| Наименование задачи | Наименование основных мероприятий | Сроки исполне-ния | Источники финансирова-ния | Финансирование тыс.руб. |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего, | в т.ч. по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 2. Формирование туристских маршрутов и программ по приоритетным направлениям развития туризма. | 2.1. Проектирование и формирование маршрутов культурно - познавательного туризма по Мамадышскому району | 2014-2016. | всего, в т.ч.: | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | МУ «Отдел культуры» Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | 2.2. .Проектирование и формирование маршрутов экологического туризма на Сокольских и Берсутских территориях. | 2014. | всего, в т.ч.: | 100,0 | 100,0 | -- | -- | МУ «Отдел культуры» Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | бюджет РТ | 50,0 | 50,0 | -- | -- |  |
|  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | -- | -- |  |
|  | 2.3 .Проектирование и формирование маршрутов активного туризма на территории Мамадышского района. | 2014-2016. | всего, в т.ч.: | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | МУ «Отдел культуры» Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | 2.3. Проектирование и формирование маршрутов этнического туризма на территориях сел: Малмыжка, Новый Кумазан, Каргали, Зюри. | . 2014. | всего, в т.ч.: | 200,0 | 200,0 | -- | -- | МУ «Отдел культуры» Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | бюджет РТ | 100,0 | 100,0 | -- | -- |  |
|  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | -- | -- |  |
|  | 2.4. Создание на интерактивной площадках реконструкции о жизни и быте сел Малмыжка, Новый Кумазан, Каргали, Зюри. | 2014-2016 | всего, в т.ч.: |  |  |  |  | МУ «Отдел культуры» Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | По отдельному плану |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование туристского имиджа и продвижение района на туристских рынках | 2014-2016 | всего, в т.ч.: |  |  |  |  | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | По отдельному плану |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. Включить туристические маршруты Мамадышского муниципального района в маршруты РТ и маршруты туроператоров РФ. | 2014-2016 | всего, в т.ч.: |  |  |  |  | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | По отдельному плану |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи | Наименование основных мероприятий | Сроки исполне-ния | Источники финансирова-ния | Финансирование тыс.руб. |  |  |  | Исполнители |
|  |  |  |  | всего, | в т.ч. по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|  | 2.7. Пошив костюмов и изготовление атрибутов для интерактивных программ туристических маршрутов. | 2014-2016. | всего, в т.ч.: | 125,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 | МУ «Отдел культуры» Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | местный бюджет | 125,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 |  |
|  | 2.8. Разработка новых маршрутов и традиционных мероприятиях | 2014-2015. | всего, в т.ч.: | 100,0 | 50,0 | 50,0 | -- | МУ «Отдел культуры» Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 | -- |  |
|  | ИТОГО по задаче 2 |  | всего, в т.ч.: | 825,0 | 500,0 | 200,0 | 125,0 |  |
|  |  |  | бюджет РТ | 150,0 | 150,0 | -- | -- |  |
|  |  |  | местный бюджет | 675,0 | 350,0 | 200,0 | 125,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | -- | -- | -- | -- |  |
| 3.Активное продвижение туристского продукта Мамадышского муниципального района на республикан-ский и российский рынки туристских услуг | 3.1.Создание и выпуск рекламных и информационных материалов по туристическим маршрутам района: листовок, проспектов, буклетов, брошюр, видеороликов, презентаций, портфолио, флаеров | . 2014-2016. | всего, в т.ч.: | 320,0 | 80,0 | 110,0 | 130,0 | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | местный бюджет | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 80,0 | -- | 30,0 | 50,0 |  |
|  | 3.2.Выпуск каталога «Объекты историко-культурного наследия Мамадышского муниципального района» | 2014. | всего, в т.ч.: | 60,0 | 60,0 |  |  | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | -- | -- |  |
|  | 3.3.Разработка и утверждение эскизов, макетов сувенирной продукции с местной тематикой и организация ее изготовления | 2014-2016. | всего, в т.ч.: | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

| Наименование задачи | Наименование основных мероприятий | Сроки исполне-ния | Источники финансирова-ния | Финансирование тыс.руб. |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего, | в т.ч. по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|  | 3.4.Организация продажи сувенирной продукции местных мастеров-ремесленников на основных туристских маршрутах района |  | всего, в т.ч.: |  |  |  |  | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | По отдельному плану |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.. Участие в туристских ярмарках, конференциях, семинарах и других мероприятиях по вопросам развития туризма, проводимых в РТ и РФ | 2014-2016. | всего, в т.ч.: | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | местный бюджет | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
|  | 3.6. Установление сотрудничества с туристическими компаниями России и зарубежья, организация рекламных туров для представителей тур фирм. | 2014-2016. | всего, в т.ч.: | 100,0 | 50,0 | 30,0 | 20,0 | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 50,0 | 30,0 | 20,0 |  |
|  | 3.7. Разработка и создание сайта «Туристического Мамадыша» и администрирование сайта. | . 2014-2016. | всего, в т.ч.: | 33,0 | 25,0 | 4,0 | 4,0 | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района |
|  |  |  | местный бюджет | 33,0 | 25,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  | Итого по задаче 3 |  | всего, в т.ч.: | 753,0 | 295,0 | 224,0 | 234,0 |  |
|  |  |  | бюджет РТ | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  |  | местный бюджет | 673,0 | 295,0 | 194,0 | 184,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 80,0 | -- | 30,0 | 50,0 |  |
| ВСЕГО по Программе (с учетом средств по плану капитальных вложений, финансируемых из федерального и республиканского бюджетов, в случае включения проектов в федеральную целевую программу) |  |  | всего, в т.ч.: | 1767273,0 | 784095,0 | 591149,0 | 392029,0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 356100,0 | 252000,0 | 104100,0 | -- |  |
|  |  |  | бюджет РТ | 3450,0 | 150,0 | 3300,0 | -- |  |
|  |  |  | местный бюджет | 16943,0 | 3145,0 | 7319,0 | 6479,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1390780,0 | 528800,0 | 476430,0 | 385550,0 |  |
| в т.ч. по Программе (без учета средств финансируемых из федерального бюджета) |  |  | всего, в т.ч.: | 1411173,0 | 532095,0 | 487049,0 | 392029,0 |  |
|  |  |  | бюджет РТ | 3450,0 | 150,0 | 3300,0 | -- |  |
|  |  |  | местный бюджет | 16943,0 | 3145,0 | 7319,0 | 6479,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1390780,0 | 528800,0 | 476430,0 | 385550,0 |  |